	Отчет по выполнению Плана деятельности Управления Федерального казначейства  по Республике Тыва  
за 3 квартал  2009 года

	Мероприятие
	Цель,     
прогнозируемый результат
	Срок исполнения
	Ответственные 
исполнители
	Отчет об исполнении


	1
	2
	3
	4
	5

	ЦЕЛЬ 1 «Кассовое обслуживание исполнения республиканского бюджета  и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации»

	Задача 1.1 «Доведение до соответствующих участников бюджетного процесса информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования расходов»

	Мероприятие 1. Изучение и отработка проекта административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета.


	Повышение качества исполнения государственной функции по ведению сводного реестра участников бюджетного процесса Российской Федерации


	по мере поступления
	И.о. начальника отдела ведения федеральных реестров Петрова А.А.

	Проведено изучение проекта административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета.

	Мероприятие 2. Изучение  и отработка регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по доведению через территориальные органы Федерального казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета
	Повышение качества исполнения государственной функции по доведению бюджетных данных при исполнении федерального бюджета
	в течение года
	И.о. начальника отдела расходов Шалык Д.Н.
	Данный регламент изучен, отработан в программном комплексе «Центр-КС»

	Задача 1.3 «Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета»

	Мероприятие 1. Изучение  и отработка проекта административного регламента Федерального казначейства  по исполнению государственной функции по санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета
	Повышение качества исполнения государственной функции по санкционированию оплаты денежных обязательств участников бюджетного процесса федерального уровня
	в течение года
	И.о. начальника отдела расходов Шалык Д.Н.

 
	Данный регламент изучен, отработан в программном комплексе «Центр-КС»

	Задача 1.4 «Предоставление заинтересованным  пользователям оперативной информации о кассовых выплатах и поступлениях в бюджет»

	Мероприятие 1. Осуществление информационного взаимодействия с финансовыми органами и другими заинтересованными пользователями в соответствии с приказами  ФК от 10 сентября 2008 г. № 8н,  от 7 октября 2008 г. № 7н.
2. Осуществление информационного взаимодействия с администраторами доходов и другими заинтересованными пользователями в соответствии с приказами Минфина России от 5 сентября 2008г. №92н, ФК от 7 октября 2008г. №7н.
	Своевременное предоставление информации финансовым органам и другим заинтересованным пользователям в соответствии с приказом ФК от 10 сентября 2008 г. № 8н,  от 7 октября 2008 г.
 № 7н.
Своевременное предоставление информации администраторам доходов и другим заинтересованным пользователям в соответствии с приказом Минфина России от 5 сентября 2008 г. № 92н
	в течение года
 в течение года

	Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов

Богдашкина Н.А.

Начальник отдела доходов 

А.Ч.Донгак
	Своевременно представляются все формы документов в соответствии с приказом ФК от 10 сентября 2008 г. № 8н,  от 7 октября 2008 г.
 № 7н.
согласно заключенных регламентов между УФК по Республике Тыва и финансовыми органами

исполнено

	Мероприятие 2. Подготовка информации по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета
	Представление информации в территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Тыва и территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва
	В соответствии с заключенным соглашением об информационном взаимодействии
	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов и финансового обеспечения О.К.Седий-оол
	Представлен Отчет о кассовом поступлении

 и выбытии (ф. 0503124) по состоянию на 1 июля 2009 года. 

	Задача 1.5 «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов Российской федерации»

	Мероприятие 1.  Изучение и отработка проекта изменений и дополнений к административному регламенту Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов.
	Обеспечение учета государственных контрактов, информирование заинтересованных пользователей о размещаемых государственных заказах, обеспечение оперативности предоставляемой информации о размещаемых заказах
	по мере поступления
	И.о. начальника отдела ведения федеральных реестров Петрова А.А.
	Проведено изучение проекта изменений и дополнений к административному регламенту Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов. Принято активное участие в обсуждении проекта, предложения и замечания по проекту отправлены в Федеральное казначейство.

	ЦЕЛЬ 2 «Формирование бюджетной отчетности»

	Задача 2.1 «Формирование и предоставление отчетности об исполнении федерального бюджета»

	Мероприятие 1. Представление ежемесячной информации по кассовым выбытиям средств федерального бюджета, кассовым поступлениям и выбытиям по приносящей доход деятельности в разрезе получателей средств федерального бюджета
	Представление информации 
в Федеральное казначейство
	В соответствии с графиком
	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов и финансового обеспечения О.К.Седий-оол
	Исполнено

	Мероприятие 2. Представление информации об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях
	Представление информации 
в Федеральное казначейство
	Ежедневно


	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов и финансового обеспечения О.К.Седий-оол
	Исполнено

	 Задача 2.2 «Формирование и представление отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Представление информации об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов
	Представление информации

 в Минфин Республики Тыва, 

Департамент финансов Мэрии города Кызыла и 

Финансовое управление Администрации Тере-Хольского кожууна
	В соответствии с графиком
	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов и финансового обеспечения О.К.Седий-оол
	Исполнено

	Мероприятие 2. Представление еженедельного консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Представление отчета 
в Федеральное казначейство
	Еженедельно,

понедельник
	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов и финансового обеспечения О.К.Седий-оол
	Исполнено

	ЦЕЛЬ 3 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Задача 3.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Изучение и внедрение технологического регламента Порядок   учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации  и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	Повышение качества исполнения государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	в течение года
	Начальник отдела доходов 

А.Ч.Донгак
	Исполнено

	Мероприятие 2.  Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с приказом Минфина России от 5 сентября 2008 г. № 92н

	Своевременность перечисления распределенных поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Обеспечение соблюдения нормативов распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Республики Тыва, органов местного самоуправления
	в течение года
	Начальник отдела доходов 

А.Ч.Донгак
	Исполнено

	Мероприятие 3. Принятие мер  по вопросу минимизации объемов невыясненных поступлений по балансовому счету № 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации"
	Минимизация объемов невыясненных поступлений по балансовому счету № 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации".
	в течение года
	Начальник отдела доходов 

А.Ч.Донгак
	Меры принимаются

	Мероприятие 4. Осуществление процедуры сверки отчетных данных о поступлении доходов в бюджеты бюджетной системы  РФ с участниками бюджетного процесса за отчетный период.
	Проведение процедуры сверки с участниками бюджетного процесса отчетных данных о поступлении доходов в бюджеты бюджетной системы РФ за отчетный период.
	в течение года
	Начальник отдела доходов 

А.Ч.Донгак
	Исполнено

	ЦЕЛЬ 4. «Организация исполнения органами Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»

	Задача 4.1 «Внедрение Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»

	Мероприятие 1. Изучение и исполнение приказа Минфина России   "Об утверждении Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства Федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений"
	Повышение качества исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства Федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений"
	По мере поступления приказов из Федерального казначейства
	И.о. начальника отдела расходов Шалык Д.Н.

 
	В соответствии с требованиями приказа ФК от 22.04.09г.№93 в сентябре 2009г. размещена на Интернет-сайте УФК по Республике Тыва информация для клиентов о лицевых счетах открытых в органах ФК Республики Тыва 

	Мероприятие 2. Мониторинг и анализ  ежеквартальных отчетов Отделений УФК по Республике Тыва по предъявленным в органы Федерального казначейства исполнительным документам по денежным обязательствам бюджетных учреждений
	Анализ сводного ежеквартального отчета о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документах по денежным обязательствам  бюджетных учреждений 
	ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным
	Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Богдашкина Н.А., 
и.о. начальника отдела расходов Д.Н.Шалык

	Ведется ежеквартально. Отчет за 3 квартал будет отправлен в Федеральное казначейство 10.09.2009г  №06-24/371

	Мероприятие 3. Регламентирование деятельности Управления Федерального казначейства в части ошибочно  поступающих в Управление и отделения на исполнение исполнительных документов
	Издание приказа Управления "О взаимодействии подразделений Управления при осуществлении возвратов ошибочно поступающих исполнительных документов" 
	В течение года
	Начальник  юридического отдела
Ортаат С.К.
	 Исполняется

	Мероприятие 4. Методическое обеспечение деятельности ЦПС по вопросам, возникающим при исполнении государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений
	Оперативное доведение методической информации, указаний, разъяснений
	В течение года
	Начальник  юридического отдела
Ортаат С.К.
	Исполняется

	Мероприятие 5. Разработка показателей эффективности деятельности юридического отдела  Управления 
	Издание приказа Управления "О показателях эффективности деятельности  юридического отдела Управления"
	В течение года
	Начальник  юридического отдела
Ортаат С.К.
	На исполнении

	5. ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ, НЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

	Задача 5.1 «Совершенствование взаимодействия органов Федерального казначейства с банковской системой Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Подключение Управления Федерального казначейства по Республике Тыва к системе БЭСП. 


	Ускорение осуществления платежей
	Декабрь 2009
	И.о. начальника операционного отдела Морозов И.Н. 
	Федеральное казначейство сформировало и отправило тестовое   платежное поручение  в УФК по Республике Тыва с видом платежа срочно для выяснения промежутка времени прохождения  данного платежа. После получения отчета от ГРКЦ НБ по Республике Тыва информационного сообщения о завершении расчетов в системе БЭСП, о результатах  доложили ответственному сотруднику Федерального казначейства.

Фактически  подключение к системе  БЭСП будет осуществлено после распоряжения Федерального казначейства

	Мероприятие 2. Проведение эксперимента по обеспечению получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами путем применения расчетных (дебетовых) банковских карт
	Применение  расчетных (дебетовых) банковских карт при обеспечении получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами

 Проведение разъяснительной и пропагандистской работы по переходу получателей средств на безналичную форму оплаты расходов
	В течение года 
	И.о. начальника отдела расходов Шалык Д.Н.
	Ведется увеличено за 3 квартал на 10% использование банковских карт для обеспечения наличными денежными средствами



	Задача 5.2 «Мониторинг функциональной деятельности Федерального казначейства»

	Мероприятие 1. Внедрение прикладного программного обеспечения, автоматизирующего формирование и свод информации, предусмотренной приказом Федерального казначейства «Об организации мониторинга функциональной деятельности Федерального казначейства»  
	Внедрение прикладного программного обеспечения
	По мере поступления от ЦА ФК                 до 02.12.2009
	Начальник отдела информационных технологий

Шананин А.В. 
	Ожидаем ППО от ЦАФК

	Задача 5.3 «Развитие электронного документооборота Федерального казначейства с другими участниками бюджетного процесса»

	Мероприятие 1. Внедрение  СЭД  с клиентами
	Внедрение автоматизированных рабочих мест СЭД Управления федерального казначейства по Республике Тыва согласно заключенным в 2009 году договорам об обмене электронными документами
	В течение года
	.Отделы Управления 

Руководителя отделений
	Планы по внедрению АРМ СЭД выполнены

	Мероприятие 2.  Полномасштабный переход на представление документов для санкционирования расходов в электронном виде.
	Обеспечение доведения документов для санкционирования расходов до органов ФК через ППО "СЭД" 
	В течение года
	.Отделы Управления, 

Отделения


	С технически готовыми клиентами обмен ведется полностью в электронном виде.

	Задача 5.4  «Стандартизация процедур обслуживания средств информационно - технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией»



	Мероприятие 1. Внедрение процедур обслуживания средств информационно - технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией в  УФК по Республике Тыва
	Стандартизация процедур обслуживания средств информационно - технического обеспечения в УФК по Республике Тыва
	По мере поступления документации от ЦА ФК
	Начальник отдела информационных технологий

Шананин А.В.

Начальник отдела режима секретности и безопасности информации Угдыжеков Э.А.

Отделения


	Ожидаем указаний от ЦАФК

	Задача 5.5 «Стандартизация процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения, в том числе с привлечением услуг сторонних организаций (аутсорсинг)»



	Мероприятие 1. Передача процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения сторонним организациям на основе системы управления эксплуатацией
	Передача на обслуживание сторонним организациям средств вычислительной техники
	По мере поступления документации от ЦА ФК
	Начальник отдела информационных технологий

Шананин А.В.


	Ожидаем указаний от ЦАФК

	5.6 «Регламентация и оптимизация функциональной деятельности при использовании прикладного программного обеспечения»



	5.7 «Реализация проекта Модернизации казначейской системы Российской федерации»

	Мероприятие 1. Организация работ по установке серверных комплексов ППО, технологических серверов и прочего оборудования для создания вычислительной инфраструктуры АС ФК для объектов тиражирования 2-й очереди (включая услуги по монтажу, пуско-наладке и обучению)
	Получение серверных комплексов ППО, технологических серверов и прочего оборудования для создания вычислительной инфраструктуры АС ФК для объектов тиражирования 2-й очереди (включая услуги по монтажу, пуско-наладке и обучению)
	Декабрь 2009
	Начальник отдела информационных технологий

Шананин А.В.

Начальник отдела режима секретности и безопасности информации Угдыжеков Э.А.

руководители Отделения


	Идет подготовка помещений к размещению серверного оборудования. Ожидаем централизованную поставку оборудования

	Мероприятие 2. Организация работ по обучению функциональных специалистов отделов и отделений Управления Федерального казначейства по Республике Тыва методической базе
	Обучение базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов Управления Федерального казначейства по Республике Тыва (в части направления "Методы бюджетирования")
	По мере поступления документации от ЦА ФК
	Начальник отдела информационных технологий

Шананин А.В.


	Ожидаем указаний от ЦАФК

	Мероприятие 3. Организация работ по обучению базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов отделов и отделений Управления Федерального казначейства по Республике Тыва и по обучению IT специалистов отделов и отделений Управления Федерального казначейства по Республике Тыва
	Обучение базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов отделов и отделений Управления Федерального казначейства по Республике Тыва
	По мере поступления документации от ЦА ФК
	Начальник отдела информационных технологий

Шананин А.В.


	Проведено в июне 2009г. на базе автодорожного техникума

	Создание систем инженерного обеспечения объектов информатизации территориальных органов Федерального казначейства 

	Мероприятие 1. Сопровождение компонент  СИО на объектах информатизации Управления и Отделений Управления Федерального казначейства по Республике Тыва
	Сопровождение компонент СИО на объектах информатизации Управления Отделений Управления Федерального казначейства по Республике Тыва
	в течение года
	Начальник отдела информационных технологий

Шананин А.В.

Начальник отдела режима секретности и безопасности информации Угдыжеков Э.А.

Руководители Отделений
	Постоянно

	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства 

	Мероприятие 1. Создание и сдача в эксплуатацию Элементов ВТС Управления Федерального казначейства по Республике Тыва                  
	Подключение к ВТС 100% УФК 
	3 квартал 2009 года
	Начальник отдела информационных технологий

Шананин А.В.

Начальник отдела режима секретности и безопасности информации Угдыжеков Э.А.

Руководители Отделений
	Оборудование получено, канал до Управления провели, ожидаем централизованную установку

	Мероприятие 2. Создание и сдача в эксплуатацию Элементов ВТС в отделениях Управления Федерального казначейства по Республике Тыва
	Подключение к ВТС 100% Элементов ВТС 
	3 квартал 2009 года
	Начальник отдела информационных технологий

Шананин А.В.

Начальник отдела режима секретности и безопасности информации Угдыжеков Э.А.

Руководители Отделений
	Оборудование получено, ожидаем централизованную установку



Использованные условные сокращения:

АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства;

ВТС - Ведомственная транспортная сеть;

ППО - Прикладное программное обеспечение;

СИО - Системы инженерного обеспечения;

СЭД - Система электронного документооборота.
